## DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ
2024 - 2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ ORTAÖĞRETİM KADEMESİ EYLEM PLANI
AYI | FAALİYET NUMARASI | FAALİYET ADI |  | FAALİYETİN HEDEF KİTLESİ | FAALİYET ADIMLARI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SORUMLU BİRİM/KİŞİ
KASIM | 1 | TANITIM VE DUYURU YAPILMASI |  | Öğrenciler, Öğretmenler, Eğitim Kurumu Yöneticileri ve Veliler | 1.1. Tanıtım etkinliği yapılır. | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Merkez Yürütme Kurulu
[5 empty] | 1.2. Bakanlığımıza ait mecralarda proje ile ilgili haberler paylaşılır. | 2024-11-01 | 2024-11-02
[5 empty] | 1.3. Proje uygulama kılavuzu ve eylem planları resmî yazı ile il millî eğitim müdürlüklerine gönderilir. | 2024-11-02 | 2024-11-03
| 2 | KOMİSYONLARIN KURULMASI |  | İl/İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlükleri | 2.1. İl Yürütme Komisyonu kurulur. | 2024-11-06 | 2024-11-10 | İl/İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlükleri
[5 empty] | 2.2. İlçe Yürütme Komisyonu kurulur. | 2024-11-06 | 2024-11-10
[5 empty] | 2.3. Okul Yürütme Komisyonu kurulur. | 2024-11-06 | 2024-11-10
| 3 | SÖZLÜK OKUMA **** | KLASİK ESER OKUMALARI * | Ortaöğretim Öğrencileri | 3.1. Tüm sınıflarda "Bilen Oturur Etkinliği" yapılır. (bk. Ek 5) | 2024-11-20 | 2024-11-24 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 3.2. Tüm sınıflarda "Pano Çalışmaları" yapılır. | 2024-11-27 | 2024-11-30 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 3.3. İl geneli "Sözlük Tasarım Yarışması" yapılır. ** | 2024-11-06 | 2024-11-30 | İl Yürütme Komisyonu
ARALIK | 4 |  | SAFAHAT OKUMALARI | Ortaöğretim Öğrencileri | 4.1. Faaliyet duyurulur. | 2024-12-01 | 2024-12-01 | İl Yürütme Komisyonu İlçe Yürütme Komisyonu Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.2. Safahat Sözlüğü öğrencilerle paylaşılır. | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.3. Öğrencilerden Safahat Sözlüğü'nden seçilecek en az üç kelimenin yer alacağı anlamlı bir cümle ve afiş oluşturması istenir. | 2024-12-01 | 2024-12-11 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.4. Her sınıf için sınıfın en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.5. Sınıfların en iyi cümleleri arasından okulun en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2024-12-12 | 2024-12-13 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.6. Okulların en iyi cümleleri ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilir ve ilçenin en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2024-12-13 | 2024-12-15 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.7. İlçelerin en iyi cümleleri il millî eğitim müdürlüklerine gönderilir ve ilin en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2024-12-18 | 2024-12-19 | İlçe Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.8. İlçelerin en iyi cümleleri/afişleri Mehmet Âkif Ersoy'u Anma Haftası il programında sergilenir ve il birincisi bu programda ödüllendirilir. | 2024-12-20 | 2024-12-27 | İl Yürütme Komisyonu
| 5 |  | SAFAHAT KONULU ÇEVRİM İÇİ BİLGİ YARIŞMASI | Ortaöğretim Öğrencileri | 5.1. Yarışma şartnamesi hazırlanır. | 2024-12-04 | 2024-12-08 | Merkez Yürütme Kurulu
[5 empty] | 5.2. Yarışma duyurulur. | 2024-12-11 | 2024-12-11
[5 empty] | 5.3. Sorular hazırlanır. | 2024-12-18 | 2024-12-22
[5 empty] | 5.4. Yarışma gerçekleştirilir. | 2024-12-23 | 2024-12-23
[5 empty] | 5.5. Sonuçlar açıklanır. | 2024-12-23 | 2024-12-23
|  |  | DÎVÂNU LUGÂTİ'T-TÜRK OKUMALARI | Ortaöğretim Öğrencileri | 6.1. Tüm sınıflarda "Anlamını Bul Etkinliği" yapılır. (bk. Ek 5) 6.2. Tüm sınıflarda "Hatırlatmaca" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) | 2025-01-08 | 2025-01-12 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 6.3. Tüm sınıflarda "Anahtar Kelimelerle Hikaye Yazma" etkinliği yapılır. | 2025-01-15 | 2025-01-19 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 6.4. İl geneli "Deneme Yarışması" yapılır. ** | 2025-01-02 | 2025-01-19 | İl Yürütme Komisyonu İlçe Yürütme Komisyonu Okul Yürütme Komisyonu
ŞUBAT | 7 |  | DEYİMLER VE ATASÖZLERİ OKUMALARI | Ortaöğretim Öğrencileri | 7.1. Tüm sınıflarda "Anlat Bakalım" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) | 2025-02-05 | 2025-02-09 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 7.2. Tüm sınıflarda "Drama ile Atasözü/Deyim Anlatma" etkinliği yapılır. | 2025-02-12 | 2025-02-16 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 7.3. Tüm sınıflarda "Atasözü/Deyim Resimleme" etkinliği yapılır. | 2025-02-19 | 2025-02-23 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 7.4. Ortaya çıkan ürünlerden okul sergisi açılır. | 2025-02-26 | 29.02.2025 | Okul Yürütme Komisyonu
MART | 8 |  | KUTADGU BİLİG OKUMALARI | Ortaöğretim Öğrencileri | 8.1. Tüm sınıflarda "Anlamını Bul" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) | 2025-03-01 | 2025-03-08 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 8.2. Tüm sınıflarda "Kelime Türetme" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) | 2025-03-11 | 2025-03-15 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 8.3. Tüm sınıflarda "Kare Bulmaca" etkinliği yapılır. | 2025-03-18 | 2025-03-22 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 8.4. İl geneli "Nesne Tasarımı Yarışması" yapılır. ** | 2025-03-01 | 2025-03-29 | İl Yürütme Komisyonu
NİSAN | 9 |  | BEYİT EZBERLEME *** | Ortaöğretim Öğrencileri | 9.1. Tüm sınıflarda "Bu Nedir?" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) | 2023-04-01 | 2023-04-05 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 9.2. Tüm sınıflarda "Duvar Yazısı (Grafiti) Çalışmaları" yapılır. | 2023-04-15 | 2023-04-19 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 9.3. İl geneli "Video Yarışması" yapılır. ** | 2023-04-01 | 2023-04-26 | İl Yürütme Komisyonu
MAYIS | 10 |  | YUNUS EMRE DİVANI OKUMALARI | Ortaöğretim Öğrencileri | 10.1. Tüm sınıflarda "Baş Harflerini Değiştir" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) | 2025-05-01 | 2025-05-10 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 10.2. Tüm sınıflarda "Sözsüz Oyun (Pandomim) ile Kelime Anlatma" etkinliği yapılır. | 2025-05-13 | 2025-05-17 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 10.3. Tüm sınıflarda "Beyin Fırtınası" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) | 2025-05-20 | 2025-05-24 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 10.4. İl geneli "Tişört Tasarımı" yarışması yapılır. ** | 2025-05-01 | 2025-05-31 | İl Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 10.5. Etkinliklerde ortaya iyi örnekler çıkaran ve/veya yarışmalarda derece alan öğrenciler, danışman öğretmenler ve eğitim kurumu yöneticileri Ankara'ya davet edilir. | 2025-05-27 | 2025-05-31 | Merkez Yürütme Kurulu
HAZİRAN | 11 | DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ ŞÖLENİ |  | Öğrenciler, Öğretmenler, Eğitim Kurumu Yöneticileri ve Veliler | 11.1. Şölende sergilenmek üzere illerden gelen materyaller tasnif edilir. | 2025-06-03 | 2025-06-07 | Merkez Yürütme Kurulu
[5 empty] | 11.2. Şölen hazırlıkları yapılır. | 2025-06-03 | 2025-06-14
[5 empty] | 11.3. İllerden gelecek katılımcılar Ankara'ya intikal eder. | Tarih netleşince bildirilecektir. | Tarih netleşince bildirilecektir.
[5 empty] | 11.4. Dilimizin Zenginlikleri Şöleni gerçekleştirilir. | Tarih netleşince bildirilecektir. | Tarih netleşince bildirilecektir.
* Klasik Eser Okumaları faaliyeti eser listesi için bk. Ek 9
** Yarışma şartnameleri İl Yürütme Komisyonu tarafından hazırlanarak süreci aksatmayacak bir takvim doğrultusunda okullara gönderilecektir.
*** Ezberlenecek beyitler için zümre öğretmenleri sınıf seviyesine ve öğretim programlarına uygun olarak öğrencilere önerilerde bulunacaktır.
**** Tüm faaliyetlerin en verimli şekilde gerçekleştirilmesi için sözlük okuma faaliyeti ile eş güdümlü hareket edilmesi gerekmekte olup sözlük önerileri için bk. Ek 11